## Sheet1
No. | Activity | Level | Status | DO…No. | Do now
1 | แก้ไขที่ภาพไม่แสดงหน้าเมนู | 3 | Done
2 | แก้ไขเวลาเปลี่ยนหน้าจะ loading ตลอด | 2 | Done
3 | เปลี่ยนข้อความใน Navbar | 1 | Done
4 | เพิ่มรูปรายการ Menu เข้าไปใหม่ของเก่าหาย | 3 | Done
5 | แก้ไขตารางรายการเอาสถานะออกแล้วสลับเอาปุ่ม view มาอยู่ข้างหน้าหน่วยงานแทน | 1 | Done
6 | นำสถานะไปแสดงในรายการย่อของรถแต่ละคัน | 1 | Done
7 | เพิ่มชื่อระบบในหน้า login | 1 | Done
8 | ปรับหน้า login | 1 | Done | 3
9 | เพิ่ม validate user | 2 | Done | 2
10 | แก้ไข bug อยู่ๆก็เข้าเมนูไม่ได้ | 3 | Done | 1
11 | กด logout แล้วจะค้างแปปหนึ่ง | 1 | Done
12 | logout ในมือถือไม่สำเร็จ | 1 | Done
13 | แก้ไข content มี margin top สูงเกินไป | 1 | Done
14 | มีอาการหน่วงเวลาคลิกเมนู | 1 | Done
15 | เมื่อ deploy ไปแล้วไม่พบรายการรถ | 3 | Done
16 | เพิ่มหน้าพลเรือน | 3 | Done
17 | เพิ่มหน้า คู่มือ | 3 | Done
18 | เพิ่มการอัพโหลดข้อมูลของ personal | 3